## Thanh vien
STT | Ho Ten | Gmail | GitHub | Thành viên | Trách nhiệm chính | Trách nhiệm phụ | Chon Role
1 | Ho Tuan Linh | linh.hotuanbk2209@gmail.com | github.com/tuan2linh | A – Data Engineer | Làm sạch, chuẩn hóa, chọn đặc trưng, xử lý SMOTE. | Hỗ trợ training mô hình. | Dang Khoa
2 | Mai Xuan Phuc | maip5657@gmail.com | https://github.com/phucmaixuan | B – ML Engineer | Huấn luyện và lưu 5 mô hình (SVM, NB, RF, ANN, KNN). | Hỗ trợ phân tích kết quả. | Tuan Linh
3 | Trần Đăng Khoa | trandangkhoa020704@gmail.com | https://github.com/khoaphunsonac | C – Analyst & Reporter | Đánh giá, trực quan hóa, viết báo cáo, làm slide, trình bày. | Hỗ trợ kiểm thử và kết luận. | Xuan Phuc
| Quy trinh thuc hien | Quy trinh thuc hien
| Repo Github | https://github.com/tuan2linh/KhaiPhaDuLieu_HeartAttackPrediction
Dien thong tin GitHub de minh them vao repo
https://drive.google.com/drive/folders/1eodf-vNvrWxIxNGknfby89XBl00gk9NS?usp=sharing

## Chia viec
STT | Thoi gian | Công việc | Mô tả chi tiết | Người phụ trách chính | Người hỗ trợ | Kết quả đầu ra | Ghi chú | Trạng thái | Cột 1
1 | 28/10 | Chuẩn bị môi trường | Cài Python, Jupyter, các thư viện (pandas, sklearn, imblearn, matplotlib, seaborn). Tạo cấu trúc thư mục dự án. | Ca Nhom |  | Thư mục dự án hoàn chỉnh (KhaiPhaDuLieu/) | Ưu tiên cao nhất. Bắt buộc xong trước ngày 29/10 để làm dữ liệu. | Done
2 | 29/10 | Thu thập dữ liệu | Tải dataset BRFSS từ CDC, kiểm tra định dạng CSV, nạp vào pandas. | Dang Khoa | Xuan Phuc | BRFSS.csv | Phụ thuộc 1. Xong trong ngày để khảo sát dữ liệu. | Done
3 | 29-30/10 | Khảo sát dữ liệu | Xem số dòng, cột, kiểu dữ liệu, thống kê mô tả, phát hiện giá trị trống | Dang Khoa | Xuan Phuc | feature_selection.ipynb | Ưu tiên cao. Cần hoàn tất trước khi làm sạch dữ liệu. | Done
4 | 30-10 | Làm sạch dữ liệu | Xử lý missing values, loại cột >40% trống, chuyển kiểu dữ liệu phù hợp. | Dang Khoa | Tuan Linh | feature_selection.ipynb | Phụ thuộc 3. Bắt buộc hoàn tất trước 31/10 để chuẩn hóa. | Done
5 | 31/10 | Chuẩn hóa & giảm chiều | Dùng StandardScaler, loại cột tương quan >0.8, tính Information Gain để chọn top 30 đặc trưng. Luu dang sach feature | Dang Khoa | Tuan Linh | selected_columns.csv | Ưu tiên cao. Kết quả dùng cho tất cả mô hình. | Done
6 | 1/11 | Xử lý mất cân bằng | Áp dụng SMOTE hoặc class_weight='balanced'. | Dang Khoa | Tuan Linh | feature_selection.ipynb | Phụ thuộc 5. Hoàn tất để chia train/test. | Done
7 | 1/11 | Chia tập train/test | Chia dữ liệu 70/30, lưu thành 2 file riêng. | Dang Khoa |  | train.csv, test.csv | Phụ thuộc 6. Chuẩn bị cho mô hình học. | Done
8 | 2/11 | Huấn luyện mô hình SVM | Áp dụng SVC(kernel='rbf'), tuning tham số, đánh giá Precision/Recall. | Tuan Linh | Dang Khoa | SVM.ipynb, svm.pkl | Ưu tiên cao. Một trong hai mô hình chính (so với Naive Bayes). | To Do | xử lý mất cân bằng bằng cách dùng tham số class_weight (ví dụ: class_weight={0:1, 1:18}) ngay khi huấn luyện mô hình SVM và ANN.
9 | 2/11 | Huấn luyện mô hình Naive Bayes | Dùng GaussianNB, lưu kết quả & mô hình. | Tuan Linh | Dang Khoa | NaiveBayes.ipynb, nb.pkl | Phụ thuộc 7. Cần hoàn tất trước 03/11. | To Do
10 | 3/11 | Huấn luyện mô hình Random Forest | Dùng RandomForestClassifier, chọn n_estimators tối ưu. | Tuan Linh | Dang Khoa | RandomForest.ipynb, rf.pkl | Hoàn thành để so sánh kết quả. | To Do
11 | 3/11 | Huấn luyện mô hình KNN | Thử nhiều giá trị K (3–11), đánh giá Accuracy, Recall. | Dang Khoa |  | KNN.ipynb, knn.pkl | Ưu tiên thấp hơn, chủ yếu để so sánh | To Do
12 | 3-4/11 | Huấn luyện mô hình ANN | Dùng MLPClassifier hoặc Keras, thiết kế 3–4 lớp ẩn, lưu mô hình. | Tuan Linh | Xuan Phuc | ANN.ipynb, ann.pkl | Thực hiện sau khi các mô hình cơ bản chạy ổn. | To Do
13 | 4/11 | Đánh giá mô hình | So sánh các mô hình theo Precision, Recall, F1, Accuracy. Tạo bảng tổng hợp Precision, Recall, F1 cho tất cả model trong 1 file (evaluation.ipynb) | Xuan Phuc | Tuan Linh | evaluation.ipynb, bảng kết quả | Ưu tiên cao. Cần hoàn tất để viết báo cáo. | To Do
14 | 5/11 | Trực quan hóa | Vẽ Confusion Matrix, ROC Curve, biểu đồ cột so sánh chỉ số. | Xuan Phuc |  | charts.png, biểu đồ trong báo cáo | Phụ thuộc 13. Kết quả sẽ dùng trong slide và báo cáo. | To Do
15 | 6/11 | Phân tích & chọn mô hình tối ưu | Chọn mô hình có Recall cao nhất, phân tích lý do chọn. | Xuan Phuc | Tuan Linh | final_results.txt | Phụ thuộc 14. Ưu tiên cao. Dùng cho phần Conclusion. | To Do
16 | 7-8/11 | Viết báo cáo | Viết phần 1–5 (Introduction → Conclusion), chèn hình và bảng kết quả. | Xuan Phuc | Ca Nhom | report.docx | Bắt buộc hoàn thành trước 09/11. Ưu tiên cao. | To Do
17 | 9/11 | Làm slide thuyết trình | Chuẩn bị 8–10 slide: bối cảnh, quy trình, kết quả, kết luận. | Xuan Phuc | Ca Nhom | slides.pptx | Phụ thuộc 16. Hoàn tất để luyện thuyết trình. | To Do
18 | 10/11 | Chạy thử demo & tổng duyệt | Chạy thử mô hình, kiểm tra kết quả, chia phần thuyết trình. | Ca Nhom |  | Bản demo + rehearsal | Ưu tiên cao nhất cuối cùng. Bắt buộc hoàn thành trước ngày 11/11. | To Do
19